## Plataforma Eventos - Valores
PLATAFORMA DE EVENTOS — PLAN DE TRABAJO
Metrica |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Miguel Corzo
Fecha de inicio del proyecto: | 2026-09-08 |  |  |  |  | Setiembre | [27 empty] | Octubre | [27 empty] | Noviembre | [27 empty] | Diciembre | [34 empty] | Enero | [27 empty] | Febrero
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2026-09-08 to 2027-02-22
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2026-09-08 to 2027-02-22
Sprint 1
Aprobación de arquitectura con TI | Hito | Arquitectura + LT |  | 2026-09-08 | 3 | bar: 2026-09-08 to 2026-09-10
Provisionamiento de entornos | Riesgo medio | Plataforma |  | 2026-09-10 | 2
Setup CI/CD inicial | Riesgo medio | Plataforma |  | 2026-09-11 | 3
Diseño UX (flujos principales) | Objetivo | UX + UI |  | 2026-09-10 | 4 | 2026-09-10: 2; 2026-09-11: 2; 2026-09-14: 2; 2026-09-15: 2
Modelado de datos inicial | Según lo previsto | Base de datos + FullStack |  | 2026-09-10 | 6
Documentación funcional inicial | Según lo previsto | Product Owner + QA |  | 2026-09-12 | 6
Sprint 2
Wireframes UI | Riesgo bajo | UX + UI |  | 2026-09-22 | 5
Configuración de entornos | Riesgo medio | Plataforma |  | 2026-09-22 | 2
Documentación técnica inicial | Según lo previsto | LT + FullStack |  | 2026-09-27 | 3
Implementación de autenticación | Según lo previsto | FullStack |  | 2026-09-29 | 5
Gestión de usuarios | Según lo previsto | Backend + Frontend |  | 2026-09-30 | 5
Sprint 3
CRUD de eventos | Según lo previsto | FullStack + Frontend |  | 2026-10-06 | 7
Gestión de zonas, precios y aforos | Riesgo medio | Backend + Frontend |  | 2026-10-07 | 7
Panel del organizador (versión inicial) | Objetivo | Backend + Frontend |  | 2026-10-08 | 6 | 2026-10-08: 2; 2026-10-09: 2; 2026-10-12: 2; 2026-10-13: 2; 2026-10-14: 2; 2026-10-15: 2
Auditoría base | Según lo previsto | FullStack |  | 2026-10-13 | 4
Sprint 4
Buscador avanzado | Según lo previsto | Backend + Frontend |  | 2026-10-20 | 7
Notificaciones por email | Riesgo medio | Backend |  | 2026-10-22 | 5
Dashboard organizador (ventas básicas) | Objetivo | Backend + Frontend |  | 2026-10-23 | 6 | 2026-10-23: 2; 2026-10-26: 2; 2026-10-27: 2; 2026-10-28: 2; 2026-10-29: 2; 2026-10-30: 2
Sprint 5
Gestión de reservas | Según lo previsto | Backend + Frontend |  | 2026-11-03 | 7
Generación de tickets QR | Objetivo | Backend + Frontend |  | 2026-11-05 | 6 | 2026-11-05: 2; 2026-11-06: 2; 2026-11-09: 2; 2026-11-10: 2; 2026-11-11: 2; 2026-11-12: 2
Integración Plataforma de Pago - Parte 1 | Riesgo alto | FullStack |  | 2026-11-04 | 8
Sprint 6
Integración Plataforma de Pago - Parte 2 | Riesgo alto | FullStack |  | 2026-11-17 | 7
Implementación de reembolsos | Riesgo medio | Backend + Frontend |  | 2026-11-19 | 6
Auditoría de operaciones críticas | Según lo previsto | Backend |  | 2026-11-23 | 5
Sprint 7
Métricas y dashboards (Prometheus/Grafana) | Según lo previsto | FullStack |  | 2026-12-01 | 7
Trazabilidad de notificaciones | Según lo previsto | Backend + Plataforma |  | 2026-12-03 | 6
Pruebas de performance (picos de venta) | Riesgo medio | QA + FullStack |  | 2026-12-08 | 5
Sprint 8
Conciliación financiera | Riesgo medio | Backend + Frontend |  | 2026-12-15 | 7
Reportes avanzados | Según lo previsto | FullStack |  | 2026-12-17 | 7
Hardening y revisión de seguridad TI | Riesgo alto | Seguridad TI + Plataforma |  | 2026-12-21 | 6
Sprint 9
Ajustes UX/UI finales | Según lo previsto | UX + UI + Frontend |  | 2026-12-29 | 6
Pruebas end-to-end | Riesgo medio | QA + FullStack |  | 2026-12-31 | 7
Preparación del entorno STAGING | Objetivo | Plataforma |  | 2027-01-06 | 4 | 2027-01-06: 2; 2027-01-07: 2; 2027-01-08: 2; 2027-01-11: 2
Sprint 10
UAT con negocio | Objetivo | Product Owner + QA |  | 2027-01-12 | 6 | 2027-01-12: 2; 2027-01-13: 2; 2027-01-14: 2; 2027-01-15: 2; 2027-01-18: 2; 2027-01-19: 2
Corrección de defectos críticos | Riesgo alto | FullStack + QA |  | 2027-01-14 | 7
Preparación del entorno PRD | Riesgo medio | Plataforma |  | 2027-01-19 | 5
Sprint 11
Despliegue a producción | Hito | Plataforma + FullStack |  | 2027-01-26 | 3 | bar: 2027-01-26 to 2027-01-28
Capacitación a organizadores y staff | Según lo previsto | Product Owner + QA |  | 2027-01-29 | 5
Sprint 12
Monitoreo | Según lo previsto | Plataforma + LT |  | 2027-02-09 | 8
Documentación final | Hito | LT + Product Owner |  | 2027-02-11 | 6 | bar: 2027-02-11 to 2027-02-12; 2027-02-15 to 2027-02-18